## 部署回答一覧
部署回答一覧（法改正対応 案件管理）
No | 法改正名 | 法令種別 | 公表元 | 公表日 | 施行日 | 確認先部署 | 部署窓口 | 確認依頼日 | 回答期限 | 期限まで残日数 | 期限超過判定 | 回答日 | 回答内容(要旨) | 影響あり・なし | 追加確認要否 | 対応要否 | 次のアクション | 法務最終判断 | 最終判断者 | 最終判断日 | 対応ステータス | 完了予定日 | 完了実績日 | 記録保存場所 | 備考
1 | 労働基準法改正(2027年4月) | 法律 | 厚生労働省 | 2026-12-15 | 2027-04-01 | 人事部 | 〇〇 〇〇 | 2027-01-15 | 2027-01-29 | - |  | 2027-01-27 | 就業規則第〇条改定要、雇用契約書影響なし | あり | あり | 規程改定要 | 就業規則改定案作成(法務) | 就業規則改定、社内周知実施 | 法務部長 〇〇 | 2027-02-03 | 対応中 | 2027-03-15 |  | 共有フォルダ/2027/法改正対応/労基法/ | 経過措置あり、賃金規程との整合確認継続
集計
未回答件数 (回答日が空白かつクローズ済でない) |  |  |  | 10
追加確認要件数 |  |  |  | 1
対応要否「規程改定要」を含む件数 |  |  |  | 1
最終判断未了件数 (最終判断日が空白かつクローズ済でない) |  |  |  | 10
期限超過件数 (未回答かつ今日>回答期限) |  |  |  | 0
人事部回答完了率 |  |  |  | 100%
全部署 回答完了率 |  |  |  | 100%
Formulas:
期限まで残日数 = IF([回答日]<>"","-",IF([回答期限]<>"",[回答期限]-TODAY(),""))
期限超過判定 = IF([回答日]<>"","",IF(AND([回答期限]<>"",TODAY()>[回答期限]),"超過",""))

## 確認依頼管理
確認依頼管理（送付・リマインド履歴）
依頼No | 法改正名 | 確認先部署 | 依頼方法 | 件名 | 確認事項(主要) | 添付資料 | 法務担当者 | 依頼日 | 回答期限 | リマインド送付日(期限前) | リマインド送付日(期限後) | 状態 | 備考
LRD-2027-001 | 労働基準法改正(2027年4月) | 人事部 | メール | 【確認依頼】労基法改正に伴う就業規則・労務運用への影響確認 | 就業規則／雇用契約書／勤怠運用 | 改正概要、チェックリスト、管理表 | 〇〇 〇〇 | 2027-01-15 | 2027-01-29 | 2027-01-27 |  | リマインド済 | -

## 回答内容整理
回答内容整理（法令単位で集約）
整理No | 法改正名 | 部署 | 回答日 | 影響領域 | 影響内容(自由記述) | 影響対象資料・帳票 | 影響度 | 対応案 | 対応時期目安 | 担当部署対応事項 | 法務サポート事項 | 関連法改正(横断確認要否) | 備考
LRD-2027-001-A | 労働基準法改正(2027年4月) | 人事部 | 2027-01-27 | 就業規則 | 第〇条 労働時間管理条項に影響、第〇条 休日条項に影響 | 就業規則本則、賃金規程、勤怠システム設定 | 中 | 就業規則第〇条改定、賃金規程整合確認、勤怠システム設定変更 | 施行日までに対応可能 | 就業規則改定案作成(人事)、勤怠システム設定変更(情シス連携) | 改定案レビュー、社内周知文作成支援 | フリーランス保護法／個人情報保護法 | -

## 追加確認管理
追加確認管理（フォローアップ）
追加No | 元依頼No | 法改正名 | 追加確認先 | 追加確認内容 | 追加確認理由 | 追加依頼日 | 追加回答期限 | 追加回答日 | 追加回答内容 | 状態 | 備考
LRD-2027-001-Q1 | LRD-2027-001 | 労働基準法改正(2027年4月) | 人事部 | 賃金規程第〇条との整合確認 | 就業規則改定により賃金規程との表現不整合の可能性 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-07 | 賃金規程第〇条も合わせて改定要 | 回答済 | -

## 最終判断管理
最終判断管理（法務最終判断の記録）
判断No | 法改正名 | 関係部署回答サマリ | 法務側の整理 | 対応要否(全社) | 規程改定要否 | 契約書雛形修正要否 | 社内周知要否 | 外部専門家確認要否 | 最終判断者 | 最終判断日 | 判断理由 | 完了予定日 | 完了実績日 | 関連資料保存場所 | 備考
LRD-2027-001-F | 労働基準法改正(2027年4月) | 人事:あり／総務:なし／情シス:あり(小) | 就業規則・賃金規程改定、勤怠システム小修正、社内周知 | あり | あり(就業規則、賃金規程) | あり(雇用契約書、労働条件通知書) | あり(全従業員) | 社労士に協議要 | 法務部長 〇〇 | 2027-02-10 | 就業規則本則に直接影響、施行日までに対応必須 | 2027-03-15 |  | 共有フォルダ/2027/法改正対応/労基法/ | -

## ステータス一覧
ステータス一覧（凡例）
ステータス | 意味 | 使い方
未着手 | 確認依頼未送付 | 起票直後の状態
確認中 | 部署からの回答待ち | 依頼送付後〜回答受領前
追加確認中 | 追加質問を出している状態 | 追加確認管理シートと連動
対応中 | 規程改定・契約書修正・周知作業中 | 法務側の作業フェーズ
対応完了 | 主要対応(改定・修正・周知)完了 | クローズ前段階
クローズ | 案件として完結 | 監査対応の記録として保存

## 部署マスタ
部署マスタ（連絡先・窓口）
部署No | 部署名 | 主管役員 | 窓口担当者 | メールアドレス | 内線 | 確認事項テンプレート参照 | 備考
D-001 | 人事部 | 〇〇取締役 | 〇〇 〇〇 | jinji-tantou@example.com | 1001 | 部署別チェックリストPDF 人事項目 | 労務関連の一次窓口
D-002 | 総務部 | 〇〇取締役 | 〇〇 〇〇 | soumu-tantou@example.com | 1002 | 部署別チェックリストPDF 総務項目 | 規程・文書管理の一次窓口
D-003 | 営業本部 | 〇〇取締役 | 〇〇 〇〇 | eigyo-tantou@example.com | 1003 | 部署別チェックリストPDF 営業項目 | 契約書雛形・取引先対応
D-004 | 経理部 | 〇〇取締役 | 〇〇 〇〇 | keiri-tantou@example.com | 1004 | 部署別チェックリストPDF 経理項目 | 請求・支払・税務
D-005 | 情報システム部 | 〇〇取締役 | 〇〇 〇〇 | info-sys@example.com | 1005 | 部署別チェックリストPDF 情シス項目 | システム改修・データ管理
D-006 | 〇〇事業部 | 〇〇取締役 | 〇〇 〇〇 | jigyou-tantou@example.com | 1006 | 部署別チェックリストPDF 事業部項目 | 現場業務・既存案件
D-007 | 購買部 | 〇〇取締役 | 〇〇 〇〇 | kobai-tantou@example.com | 1007 | 部署別チェックリストPDF 購買項目 | 購買契約・下請取引
D-008 | 広報・マーケ部 | 〇〇取締役 | 〇〇 〇〇 | kouhou-tantou@example.com | 1008 | 部署別チェックリストPDF 広報項目 | 広告・Web・SNS
D-009 | コンプラ部 | 〇〇取締役 | 〇〇 〇〇 | compli-tantou@example.com | 1009 | 部署別チェックリストPDF コンプラ項目 | 内部統制・通報
D-010 | 経営層 | 代表取締役 | 秘書室 | keiei-secretariat@example.com | 1000 | 部署別チェックリストPDF 経営層項目 | 経営判断事項

## 使い方
部署回答管理表 ／ 使い方
本ファイルの目的
法改正対応における部署への確認依頼、回答受領、追加確認、法務最終判断、対応完了までを1ファイルで管理するためのテンプレートです。
シート構成
・1. 部署回答一覧：全部署・全法改正の回答状況を1案件1行で管理。期限残日数や期限超過判定の数式付き
・2. 確認依頼管理：確認依頼を送付した記録、依頼内容、期限管理、リマインド送付履歴
・3. 回答内容整理：部署回答を法令単位で集約、影響整理、対応案の記録
・4. 追加確認管理：追加確認の発生・対応状況の管理
・5. 最終判断管理：法務側の最終判断・対応方針・判断者の記録
・6. ステータス一覧：進捗ステータスの一覧と凡例
・7. 部署マスタ：部署名、窓口担当者、メールアドレス、電話番号
・8. 使い方：本シート（利用方法、注意事項）
入力フロー
Step 1：法改正情報入手 → シート「部署回答一覧」に法改正名・施行日・公表元を記載
Step 2：確認依頼送付 → シート「確認依頼管理」に依頼内容、添付資料、期限を記載
Step 3：回答受領 → シート「部署回答一覧」「回答内容整理」に回答内容を反映
Step 4：追加確認が発生 → シート「追加確認管理」に追加質問・追加回答を記録
Step 5：法務最終判断 → シート「最終判断管理」に判断内容・判断者・判断日を記録
Step 6：対応完了 → シート「部署回答一覧」のステータスを「対応完了」→「クローズ」に更新
監査対応の観点
すべての列に空白を残さないようにします。「不明／確認中／追加確認要」など、空白以外のステータスを必ず入れる運用にすると、後日「未対応か対応中か分からない」状態を避けやすくなります。
免責
本Excelテンプレートは、Legal GPT(https://legal-gpt.com/)が提供する一般的な参考資料です。個別具体的な法律判断・法令適用判断・監査要件適合判断を行うものではありません。実際の利用にあたっては、自社の事業内容、業務実態、社内規程、監査要件等に応じて加除修正してご利用ください。
© Legal GPT ／ https://legal-gpt.com/