## 1.検収条件一覧
検収条件一覧
1契約につき1行で登録します。検収期限は数式で自動計算されます。
契約番号 | 契約名 | 相手方 | 自社立場 | 成果物名 | 検収対象 | 検収基準 | 検収期間(営業日) | 納品予定日 | 検収期限 | 検収担当者 | 承認権限者 | みなし検収有無 | みなし検収条件 | 検収方法 | 備考
C-2026-008 | ○○システム構築請負契約 | 株式会社○○ | 発注者 | ○○管理システム ver.1.0 | 稼働物一式（画面・帳票・ソース） | 仕様書記載の全機能動作確認 | 14 | 2026-06-30 | 2026-07-20 | ○○部 △△氏 | ○○部長 | あり | 検収期間内通知なしで合格 | テスト手順書に基づく機能テスト | 中間納品あり
Formulas:
検収期限 = IF(AND([納品予定日]<>"",[検収期間(営業日)]<>""),WORKDAY([納品予定日],[検収期間(営業日)]),"")

## 2.成果物一覧
成果物一覧
1契約で複数成果物がある場合は、成果物ごとに行を作ります。
契約番号 | 成果物ID | 成果物名 | 仕様書番号 | 対象範囲 | 対象外範囲 | 数量 | 品質基準 | 納品予定日 | 納品方法 | 担当者 | ステータス
C-2026-008 | DLV-001 | 営業案件管理画面 | SPEC-2026-001 v1.2 | 設計・実装・単体テスト | 本番サーバー構築 | 12画面 | 仕様書記載の全機能動作 | 2026-06-30 | 本番稼働＋ソース送付 | ○○ | 進行中

## 3.検収スケジュール
検収スケジュール
マイルストーンごとの検収予定・実績を管理。検収期限・遅延判定は自動。
契約番号 | 成果物ID | マイルストーン名 | 予定日 | 実績日 | 検収期間(営業日) | 検収期限 | 検収結果 | 検収完了日 | 検収遅延判定 | 担当者 | 備考
C-2026-008 | DLV-001 | 中間納品 | 2026-05-15 | 2026-05-14 | 14 | 2026-06-03 | 合格 | 2026-05-28 |  | ○○ | 問題なく合格
【集計】
未検収件数 | 0
合格件数 | 1
不合格件数 | 0
完了率 | 20%
Formulas:
検収期限 = IF(AND([実績日]<>"",[検収期間(営業日)]<>""),WORKDAY([実績日],[検収期間(営業日)]),"")
検収遅延判定 = IF(AND([検収期限]<>"",[検収結果]="未検収",TODAY()>[検収期限]),"遅延","")

## 4.不合格再提出管理
不合格・再提出管理
不合格時の再提出期限・再検収の管理。再提出期限は自動計算。
契約番号 | 成果物ID | 不合格通知日 | 不合格事由 | 再提出期限(営業日) | 再提出期限日 | 再提出日 | 再検収開始日 | 再検収結果 | 再検収完了日 | 担当者
C-2026-008 | DLV-001 | 2026-05-20 | 機能Aの仕様書不一致 | 7 | 2026-05-29 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 合格 | 2026-06-05 | ○○
Formulas:
再提出期限日 = IF(AND([不合格通知日]<>"",[再提出期限(営業日)]<>""),WORKDAY([不合格通知日],[再提出期限(営業日)]),"")

## 5.支払条件連動
支払条件連動
検収完了日から支払予定日を自動計算。支払遅延判定も自動。
契約番号 | 検収完了日 | 支払条件(日数) | 支払予定日 | 請求書発行日 | 支払金額 | 支払ステータス | 支払遅延判定 | 備考
C-2026-008 | 2026-06-05 | 30 | 2026-07-05 | 2026-06-06 | 5000000 | 未請求
【集計】
未請求件数 | 1
支払済合計 | 0
未請求合計 | 5000000
Formulas:
支払予定日 = IF(AND([検収完了日]<>"",[支払条件(日数)]<>""),[検収完了日]+[支払条件(日数)],"")
支払遅延判定 = IF(AND([支払予定日]<>"",TODAY()>[支払予定日],[支払ステータス]<>"支払済"),"遅延","")

## 6.ステータス一覧
ステータス一覧（マスタ）
シート2の「ステータス」列で参照するマスタです。
コード | ステータス名 | 説明
S01 | 未着手 | 業務未着手
S02 | 進行中 | 業務進行中
S03 | 納品済 | 検収待ち
S04 | 検収中 | 検収期間内
S05 | 合格 | 検収合格・支払前
S06 | 不合格 | 不合格・再提出待ち
S07 | 再検収中 | 再提出後の検収期間内
S08 | みなし検収 | みなし検収条件成就
S09 | 検収完了 | 支払処理待ち
S10 | 支払済 | クローズ

## 7.使い方
使い方
本テンプレートの運用方法と主な数式の解説。
■ | 運用フロー
1. | 1契約につき1行を「1.検収条件一覧」に登録
2. | 成果物が複数ある場合は、「2.成果物一覧」に成果物ごとに行を作る
3. | マイルストーンごとの検収予定は、「3.検収スケジュール」で管理
4. | 不合格が発生したら、「4.不合格再提出管理」に記録
5. | 支払予定日は、「5.支払条件連動」で検収完了日から自動算出
6. | ステータスは「6.ステータス一覧」をプルダウンで参照
■ | 主な数式
・ | 検収期限： =WORKDAY(納品実績日, 検収期間日数)
・ | 再提出期限： =WORKDAY(不合格通知日, 再提出期限営業日)
・ | 支払予定日： =検収完了日 + 支払条件日数
・ | 検収遅延判定：=IF(AND(TODAY()>検収期限, 検収結果="未検収"),"遅延","")
・ | 支払遅延判定：=IF(AND(TODAY()>支払予定日, 支払ステータス<>"支払済"),"遅延","")
・ | 未検収件数： =COUNTIF(検収結果列,"未検収")
・ | 完了率： =COUNTIF(検収結果列,"合格")/COUNTA(成果物ID列)
■ | 色のルール
・ | ベージュ背景：自動計算セル（編集不要）
・ | 白背景： 入力欄
・ | 赤背景： 遅延発生（条件付き書式により自動表示）
■ | 免責文
本Excelは、一般的な法務実務の整理を目的とした参考資料であり、個別具体的な法律判断や
契約上の助言を行うものではありません。実際の検収条件、再提出期限、みなし検収、支払
条件、契約不適合責任等の判断にあたっては、契約書本文、別紙、仕様書、検収条件書、見
積書、適用法令、社内規程等を確認し、必要に応じて弁護士その他専門家に相談してくださ
い。