## 1.対応管理一覧
対応管理一覧
案件単位のステータス・期限・担当をひと目で把握するメインダッシュボード。
案件ID | 法令名・制度名 | 公表元 | 公表日 | 施行日 | 対応区分 | 担当部署 | 担当者 | 対応期限 | 対応ステータス | 進捗率 | 優先度(自動) | 完了予定日 | 完了日 | 備考 | 期限まで(日数) | 期限超過判定
2026-LR-001 | フリーランス法 | 公取委、厚労省 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 要対応 | 法務 | 担当者名 | 2026-10-01 | 規程改定中 | 60% | 中 | 2026-10-15 |  |  | 129
低
低
低
低
低
低
低
低
低
低
低
低
低
低
低
低
低
低
低
低
低
低
低
低
低
■ サマリー
登録件数 |  |  | 1
未対応件数 |  |  | 1
期限超過件数 |  |  | 0
優先度「高」件数 |  |  | 0
対応完了率 |  |  | 0%
Formulas:
優先度(自動) = IF([対応区分]="重要対応","高",IF(AND([対応期限]<>"",[対応期限]-TODAY()<=30,[対応区分]="要対応"),"高",IF([対応区分]="要対応","中","低")))
期限まで(日数) = IF([対応期限]="","",[対応期限]-TODAY())
期限超過判定 = IF([対応期限]="","",IF([対応ステータス]="対応完了","",IF([対応期限]<TODAY(),"超過",IF([対応期限]-TODAY()<=14,"直前",""))))

## 2.タスク管理
タスク管理
案件をタスク単位に分解。期限超過・遅延を可視化。
タスクID | 案件ID | タスク種別 | タスク名 | 担当部署 | 担当者 | 開始予定日 | 完了予定日 | 実完了日 | ステータス | 関連資料 | 備考 | 期限まで(日数) | 遅延判定
T-001 | 2026-LR-001 | 規程改定 | 就業規則◯条改定案作成 | 人事 | 担当者名 | 2026-06-01 | 2026-07-15 |  | 着手中 | 改定案v1.docx |  | 51
■ サマリー
登録タスク数 |  |  | 1
未完了タスク数 |  |  | 1
遅延タスク数 |  |  | 0
タスク完了率 |  |  | 0%
Formulas:
期限まで(日数) = IF([完了予定日]="","",[完了予定日]-TODAY())
遅延判定 = IF([実完了日]<>"","完了",IF([完了予定日]="","",IF([完了予定日]<TODAY(),"遅延","")))

## 3.部署確認一覧
部署確認一覧
関係部署への確認依頼と回答状況を案件横断で管理。
確認ID | 案件ID | 確認先部署 | 確認内容 | 依頼日 | 回答期限 | 担当者(依頼元) | 担当者(回答側) | 回答受領日 | 回答内容 | 確認ステータス | 備考 | 期限超過判定
C-001 | 2026-LR-001 | 人事 | 就業規則改定要否 | 2026-05-26 | 2026-06-10 | 法務担当者名 | 人事担当者名 | 2026-06-05 | 改定要、◯条 | 回答受領 |  | 回答済
■ サマリー
部署回答待ち件数 |  |  | 0
Formulas:
期限超過判定 = IF([回答受領日]<>"","回答済",IF([回答期限]="","",IF([回答期限]<TODAY(),"超過","")))

## 4.規程改定管理
規程改定管理
影響する規程ごとに、案作成→レビュー→承認→施行を管理。
規程改定ID | 案件ID | 規程名 | 改定対象条項 | 改定理由 | 改定案作成担当 | 改定案作成期限 | 改定案完了日 | レビュー担当 | レビュー完了日 | 承認手続 | 承認完了日 | 施行日 | ステータス | 備考 | 案件作成遅延
R-001 | 2026-LR-001 | 就業規則 | 第◯条◯項 | 法改正による義務化 | 人事 | 2026-07-30 |  | 法務 |  | 部門長承認 |  | 2026-11-01 | 作成中
■ サマリー
規程改定進捗率(施行済) |  |  | 0%
Formulas:
案件作成遅延 = IF([改定案完了日]<>"","完了",IF([改定案作成期限]="","",IF([改定案作成期限]<TODAY(),"遅延","")))

## 5.周知・研修管理
周知・研修管理
社内メール・FAQ・研修・チェックリスト更新の計画と実施。
周知ID | 案件ID | 種別 | 対象範囲 | 媒体 | 担当者 | 配信予定日 | 配信実施日 | 受講者数 | 完了確認方法 | ステータス | 備考 | 配信遅延判定
A-001 | 2026-LR-001 | 社内メール | 全社 | メール | コンプライアンス | 2026-10-15 |  |  | 開封率、出席記録 等 | 準備中
■ サマリー
周知完了率 |  |  | 0%
Formulas:
配信遅延判定 = IF([配信実施日]<>"","配信済",IF([配信予定日]="","",IF([配信予定日]<TODAY(),"遅延","")))

## 6.外部専門家確認
外部専門家確認
弁護士・社労士・税理士等への確認依頼と回答を管理。
確認ID | 案件ID | 依頼先 | 依頼分野 | 依頼内容 | 依頼日 | 回答期限 | 回答受領日 | 回答要旨 | 反映方針 | ステータス | 費用見込 | 備考 | 回答遅延判定
E-001 | 2026-LR-001 | 顧問弁護士A | 労働法 | 改定案の妥当性確認 | 2026-06-01 | 2026-06-15 |  |  |  | 依頼中
Formulas:
回答遅延判定 = IF([回答受領日]<>"","回答済",IF([回答期限]="","",IF([回答期限]<TODAY(),"遅延","")))

## 7.対応履歴
対応履歴
案件単位の出来事を時系列で記録。監査・引継ぎ時の資料として活用。
履歴ID | 案件ID | 日付 | 区分 | 内容 | 担当者 | 関連資料 | 備考
H-001 | 2026-LR-001 | 2026-05-26 | 依頼 | 人事部に就業規則改定要否を確認依頼 | 法務担当者名 | 依頼メール件名

## 8.ステータス一覧
ステータス一覧(マスタ)
本ファイルで使用するステータスの定義。プルダウン一覧の参考として使用。
ステータス | 意味 | 次に行うこと | 記録しておくべきこと
未確認 | 情報受領のみ | 初動チェック実施 | 受領日、情報源
一次確認中 | 自社該当性等を確認中 | 整理シート記入 | 確認担当、確認開始日
対応不要 | 自社事業に影響なし | 判断理由保管、クローズ | 判断理由、判断者、判断日
部署確認中 | 関係部署に確認依頼中 | 回答受領、リマインド | 依頼日、依頼先、回答期限
規程改定中 | 規程改定作業中 | 改定案レビュー、承認 | 対象規程、改定箇所、施行予定日
契約書雛形修正中 | 雛形改訂作業中 | 改訂版レビュー、承認 | 雛形名、改訂版、適用開始日
社内周知準備中 | 周知文・FAQ等準備中 | 関係部署確認、配信調整 | 対象範囲、媒体、配信日
外部専門家確認中 | 顧問弁護士等への確認中 | 回答受領、社内反映 | 依頼日、依頼内容、回答予定
対応完了 | すべて反映済み | 履歴最終確認、保管 | 完了日、対応内容、根拠資料
継続ウォッチ | 確定前情報・ガイドライン待ち | 次回確認日に再確認 | 次回確認日、情報源、理由

## 使い方
LEGAL GPT TEMPLATE｜法務実務管理20講 第11話
法改正対応管理表
対応要否を判断した後の、規程改定・契約書修正・社内周知・研修・外部専門家確認等のタスクを管理するExcelテンプレート。
発行 | Legal GPT｜https://legal-gpt.com/
シリーズ | 無料テンプレートで整える 法務実務管理20講 第11話
関連テンプレート | 法改正初動チェックリスト(PDF) / 法改正情報整理シート(Excel) / 対応要否判定メモ(Word)
■ シート構成
1. 対応管理一覧 | 案件単位のステータス・期限・担当を一覧で管理するメインダッシュボード
2. タスク管理 | 案件をブレイクダウンしたタスク単位の進捗管理
3. 部署確認一覧 | 関係部署への確認依頼・回答状況
4. 規程改定管理 | 影響する規程ごとの改定作業を管理
5. 周知・研修管理 | 社内周知・研修の実施計画と記録
6. 外部専門家確認 | 弁護士等への確認依頼と回答管理
7. 対応履歴 | 案件単位の出来事を時系列で記録
8. ステータス一覧 | 使用するステータスのマスタ定義
9. 使い方 | 本シート(現在ご覧のシート)
■ 入力ルール
1. すべてのシートで「案件ID」を共通キーとして使用してください。
2. プルダウンが用意されている列は、プルダウンから選択してください。
3. 日付列は YYYY/MM/DD 形式で入力してください。
4. 数式列(灰色)は原則編集しないでください。
5. 週次レビューで「未対応件数」「期限超過件数」を確認することを推奨します。
免責事項
本シートは、一般的な法務実務の整理を目的とした参考様式であり、個別具体的な法律判断や法令適用の判断を行うものではありません。実際の法改正対応、規程改定、契約書雛形の見直し、社内周知、行政対応にあたっては、法令本文、政省令、告示、ガイドライン、行政資料、社内規程、事業内容等を確認し、必要に応じて弁護士その他専門家に相談してください。