## NDAレビュー一覧
NDAレビュー一覧 ｜ 案件全体の管理（プライマリテーブル）
青字=入力、緑字=他シート参照、黒字=数式（自動計算）
案件ID | 受付日 | NDA名 | 相手方 | 担当事業部 | 事業部担当者 | 自社立場 | NDA方向 | ひな形 | 締結希望日 | 法務担当 | ステータス | 重要度 | 期限残日数 | 期限ステータス | レビュー完了率 | 最終更新日 | 備考
NDA-2026-001 | 2026-05-24 | 共同検討に関する秘密保持契約書 | 株式会社サンプルA | 新規事業推進部 | 山田太郎 | 開示側 | 双方向 | 相手方 | 2026-06-15 | 法務A | レビュー中 | 高 | 22 | 余裕あり | 90% | 2026-05-24 | M&A検討前提
NDA-2026-002 | 2026-05-20 | 技術情報の取扱いに関する覚書 | 株式会社サンプルB | 技術開発部 | 佐藤花子 | 受領側 | 片方向 | 自社 | 2026-06-10 | 法務B | 受付 | 中 | 17 | 余裕あり | 100% | 2026-05-20 | ライセンス契約準備
NDA-2026-003 | 2026-05-15 | 業務委託検討に関する秘密保持契約 | 個人事業主Cさん | 総務部 | 鈴木一郎 | 双方向 | 双方向 | 共同 | 2026-06-01 | 法務A | 締結準備 | 低 | 8 | 余裕あり | 100% | 2026-05-22
Formulas:
期限残日数 = IF([締結希望日]="","",[締結希望日]-TODAY())

## 10観点チェック
10観点チェック ｜ 案件 × 10観点の詳細記録
案件ID×観点番号で1行。観点番号1〜10ごとに1行ずつ記入します。
案件ID | 観点番号 | 観点名 | 該当条項 | 確認状況 | 修正要否 | 重要度 | 問題点 | 修正方針 | 修正担当 | 期限 | 完了日 | 備考
NDA-2026-001 | 1 | 契約の目的 | 第1条 | OK | 不要 | 中 | 取引目的の記載がやや漠然 | 具体的プロジェクト名で限定する案を提示 | 法務A | 2026-05-30 | 2026-05-25
NDA-2026-001 | 2 | 秘密情報の定義 | 第2条 | 要修正 | 要 | 高 | 範囲が過度に広い | 本件取引関連の情報に限定 | 法務A | 2026-05-30 |  | 事業部確認待ち
NDA-2026-001 | 3 | 開示方法・表示要件 | 第2条 | OK | 不要 | 中 |  |  |  |  | 2026-05-25
NDA-2026-001 | 4 | 目的外利用の禁止 | 第3条 | OK | 不要 | 高 |  |  |  |  | 2026-05-25
NDA-2026-001 | 5 | 開示可能な範囲 | 第4条 | 要修正 | 要 | 高 | 関係会社・専門家への開示が不可 | 関係会社・弁護士・会計士への開示を許容 | 法務A | 2026-05-30
NDA-2026-001 | 6 | 例外情報 | 第5条 | 要修正 | 要 | 中 | 例外類型が不足 | 標準4類型を追加 | 法務A | 2026-05-30
NDA-2026-001 | 7 | 複製・管理義務 | 第6条 | OK | 不要 | 中 |  |  |  |  | 2026-05-25
NDA-2026-001 | 8 | 返還・廃棄 | 第7条 | 要修正 | 要 | 高 | バックアップ・法令保存への配慮なし | 通常業務上合理的な範囲で保存を許容 | 法務A | 2026-05-30
NDA-2026-001 | 9 | 秘密保持期間・残存条項 | 第8条 | 未確認
NDA-2026-001 | 10 | 損害賠償・差止め・準拠法・裁判管轄 | 第9条-11条 | 要相手方確認 | 要 | 中 | 管轄が遠方 | 中立的管轄に修正提案 | 法務A | 2026-05-30
NDA-2026-002 | 1 | 契約の目的
NDA-2026-002 | 2 | 秘密情報の定義
NDA-2026-002 | 3 | 開示方法・表示要件
NDA-2026-002 | 4 | 目的外利用の禁止
NDA-2026-002 | 5 | 開示可能な範囲
NDA-2026-002 | 6 | 例外情報
NDA-2026-002 | 7 | 複製・管理義務
NDA-2026-002 | 8 | 返還・廃棄
NDA-2026-002 | 9 | 秘密保持期間・残存条項
NDA-2026-002 | 10 | 損害賠償・差止め・準拠法・裁判管轄
NDA-2026-003 | 1 | 契約の目的
NDA-2026-003 | 2 | 秘密情報の定義
NDA-2026-003 | 3 | 開示方法・表示要件
NDA-2026-003 | 4 | 目的外利用の禁止
NDA-2026-003 | 5 | 開示可能な範囲
NDA-2026-003 | 6 | 例外情報
NDA-2026-003 | 7 | 複製・管理義務
NDA-2026-003 | 8 | 返還・廃棄
NDA-2026-003 | 9 | 秘密保持期間・残存条項
NDA-2026-003 | 10 | 損害賠償・差止め・準拠法・裁判管轄

## 修正方針管理
修正方針管理 ｜ 修正必要項目の方針・交渉状況
案件ID | 修正項目No | 該当条項 | 観点 | 修正前 | 修正後（案） | 修正理由 | 重要度 | 譲歩可否 | 相手方反応 | 最終合意内容 | ステータス | 備考
NDA-2026-001 | 001 | 第2条第1項 | 秘密情報の定義 | 開示される一切の情報 | 本件取引の検討に関連して開示される情報 | 範囲過大の懸念 | 高 | 条件付き譲歩可 | 検討中 |  | 修正依頼中
NDA-2026-001 | 002 | 第4条 | 開示可能な範囲 | 当社の役職員に限る | 関係会社、弁護士・会計士、外部委託先への開示を許容 | 実務上必要 | 高 | 条件付き譲歩可 | 未送付 |  | 未作成
NDA-2026-001 | 003 | 第7条 | 返還・廃棄 | 速やかに全て返還または廃棄 | 通常業務上合理的な範囲でのバックアップ保存を許容 | 技術的に削除困難 | 高 | 条件付き譲歩可 | 未送付 |  | 未作成
NDA-2026-001 | 004 | 第11条 | 裁判管轄 | 相手方所在地の地方裁判所 | 被告地主義による合意管轄 | 対応負担の中立化 | 中 | 譲歩可 | 未送付 |  | 未作成

## 相手方コメント管理
相手方コメント管理 ｜ 送付コメント・回答記録
案件ID | コメントNo | 修正項目No | 該当条項 | コメント文 | 作成日 | 送付日 | 相手方回答日 | 相手方回答要旨 | ステータス | 備考
NDA-2026-001 | 001 | 001 | 第2条第1項 | 秘密情報の範囲がやや広く読めるため、本件取引の検討に関連して開示される情報に限定する形で修正をお願いできますでしょうか。 | 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-28 | 本件取引関連での限定について検討する旨の回答あり | 受入
NDA-2026-001 | 002 | 002 | 第4条 | 社内検討および専門家確認のため、当社の役職員に加え、弁護士・会計士等の専門家への開示を許容する形に修正をお願いできますでしょうか。 | 2026-05-24 |  |  |  | 作成済

## AIレビュー前確認
AIレビュー前確認 ｜ AI入力前の事前整理
案件ID | 確認項目 | 確認状況 | 内容メモ | マスキング要否 | マスキング対象 | AIサービス | 入力可否判定 | 判定日 | 案件別 AI入力準備判定 | 判定
NDA-2026-001 | 自社立場の明示 | 済 | 開示側として整理 |  |  |  |  | 2026-05-24 | NDA-2026-001 | 準備完了
NDA-2026-001 | NDA方向の明示 | 済 | 双方向、ただし当社開示中心 |  |  |  |  | 2026-05-24 | NDA-2026-002 | 準備完了
NDA-2026-001 | 取引目的の整理 | 済 | 新規共同検討、M&A前提を含む |  |  |  |  | 2026-05-24 | NDA-2026-003 | 準備完了
NDA-2026-001 | 開示情報種類の整理 | 済 | 技術情報、財務情報、人事情報 |  |  |  |  | 2026-05-24
NDA-2026-001 | 個人情報・営業秘密の有無 | 済 | 個人情報なし、営業秘密あり | 要 | 営業秘密関連箇所 |  |  | 2026-05-24
NDA-2026-001 | 未公表情報の有無 | 済 | 未公表プロジェクト名あり | 要 | プロジェクト名 |  |  | 2026-05-24
NDA-2026-001 | マスキング要否判断 | 済 | 要マスキング | 要 | 相手方名、プロジェクト名 |  | 要マスキング | 2026-05-24
NDA-2026-001 | AI依頼作業の具体化 | 済 | リスク抽出+修正文案+コメント案 |  |  |  |  | 2026-05-24
NDA-2026-001 | 出力形式の指定 | 済 | 重要度付き表形式、修正条項案付き |  |  | ChatGPT Enterprise | 可 | 2026-05-24
NDA-2026-002 | 自社立場の明示
NDA-2026-002 | NDA方向の明示
NDA-2026-002 | 取引目的の整理
NDA-2026-002 | 開示情報種類の整理
NDA-2026-002 | 個人情報・営業秘密の有無
NDA-2026-002 | 未公表情報の有無
NDA-2026-002 | マスキング要否判断
NDA-2026-002 | AI依頼作業の具体化
NDA-2026-002 | 出力形式の指定
NDA-2026-003 | 自社立場の明示
NDA-2026-003 | NDA方向の明示
NDA-2026-003 | 取引目的の整理
NDA-2026-003 | 開示情報種類の整理
NDA-2026-003 | 個人情報・営業秘密の有無
NDA-2026-003 | 未公表情報の有無
NDA-2026-003 | マスキング要否判断
NDA-2026-003 | AI依頼作業の具体化
NDA-2026-003 | 出力形式の指定

## ステータス一覧
ステータス一覧（マスタ：データ入力規則の参照元）
案件ステータス | 確認状況 | 重要度 | 譲歩可否 | 自社立場 | NDA方向
受付 | 未確認 | 高 | 譲歩不可 | 開示側 | 片方向
レビュー中 | OK | 中 | 条件付き譲歩可 | 受領側 | 双方向
修正依頼中 | 要修正 | 低 | 譲歩可 | 双方向
相手方回答待ち | 要相手方確認
締結準備
締結済
見送り
10観点 | コメントステータス | 未済
契約の目的 | 未作成 | 未
秘密情報の定義 | 作成済 | 済
開示方法・表示要件 | 送付済
目的外利用の禁止 | 回答待ち
開示可能な範囲 | 受入
例外情報 | 代替案
複製・管理義務 | 拒否
返還・廃棄
秘密保持期間・残存条項
損害賠償・差止め・準拠法・裁判管轄

## 使い方
NDAレビュー観点管理表 ｜ 使い方ガイド
シート構成と利用順
シート | 役割 | 入力する主な項目 | 備考
NDAレビュー一覧 | 案件全体の管理（プライマリ） | 案件ID、相手方、自社立場、ステータス、締結希望日等 | 他シートとの紐付けは案件IDで行います。期限残日数とレビュー完了率は自動計算。
10観点チェック | 案件×10観点の詳細記録 | 観点ごとの確認状況、修正要否、重要度、問題点、修正方針 | 「NDAレビュー一覧」のレビュー完了率はこのシートから集計されます。
修正方針管理 | 修正必要項目の方針・交渉状況 | 修正前後の文言、修正理由、譲歩可否、相手方反応、最終合意内容 | 重要修正項目を中心に管理。「相手方コメント管理」と修正項目Noで連動。
相手方コメント管理 | 送付コメント・回答記録 | コメント文、作成日、送付日、相手方回答日、ステータス | 別配布の「相手方コメント文例集（Word）」から文例をコピーして利用できます。
AIレビュー前確認 | AI入力前の事前整理 | 9項目の確認状況、マスキング要否、マスキング対象、利用AIサービス | 全項目が「済」になると右側の判定欄に「準備完了」と表示されます。
ステータス一覧 | マスタ（データ入力規則の参照元） | 編集不要。プルダウンの選択肢を変更したい場合のみ編集。 | 名前付き範囲（案件ステータス、確認状況等）で参照されています。
使い方 | 本シート | — | —
主な数式リファレンス
用途 | 数式例 | シート | 備考
期限残日数 |  | NDAレビュー一覧 N列 | 締結希望日と今日の差日数。マイナスは期限超過。
期限ステータス |  | NDAレビュー一覧 O列 | 条件付き書式で赤・黄・緑に色分け。
レビュー完了率 |  | NDAレビュー一覧 P列 | 案件IDをキーに10観点チェックから自動集計。0〜100%で表示。
未確認項目数 | 0 | （任意の集計セル） | 案件単位での未確認項目数を集計。
要修正項目数 | 0 | （任意の集計セル） | 案件単位での修正必要項目数を集計。
重要リスク件数（重要度=高 かつ 要修正） | 0 | （任意の集計セル） | 案件単位での重要修正項目数を集計。
修正コメント未作成件数 | 0 | （任意の集計セル） | 案件単位でのコメント未作成件数を集計。
AIレビュー準備完了判定 | 準備完了 | AIレビュー前確認 L列 | 9項目すべて「済」になると「準備完了」。1つでも「未」があれば「未完」。
セル色・文字色の意味
対象 | 色 | 意味 | 備考
文字色 | 青 | 入力欄（ユーザーが直接入力する値） | 金融モデル標準の色分けに準拠。
文字色 | 黒 | 数式・計算結果（自動） | 編集すると数式が消えるので注意。
文字色 | 緑 | 他シートからの参照（クロスシート数式） | 参照元のシート構造を変更しないこと。
背景色 | 白／薄グレー | 通常の行（読みやすさのための交互配色） | —
背景色 | 黄／赤／緑 | 条件付き書式（期限・確認状況など） | —
免責事項
本管理表は、一般的な法務実務の整理を目的とした参考資料であり、個別具体的な法律判断や契約上の助言を行うものではありません。実際のNDAレビュー、契約交渉、秘密情報管理、AI利用、マスキング対応にあたっては、契約書本文、関連資料、交渉経緯、取引背景、適用法令、社内規程等を確認し、必要に応じて弁護士その他専門家にご相談ください。