## 1.対応管理一覧
対応管理一覧
対応案件ごとに3法の対応要否・期限・ステータスを管理します。
管理ID | 委託先ID | 委託先名 | 取適法対応要否 | フリーランス保護法対応要否 | 個人情報保護法対応要否 | 全体ステータス | 対応期限 | 担当者 | 次回確認日 | 対応期限までの日数 | 期限超過フラグ | サマリー
M-2026-001 | C-2026-001 | 株式会社サンプルテック | 要 | 不要 | 要 | 法令適用確認中 | 2026-06-30 | 田中 | 2026-06-15 | 36 |  | 全案件数 | 3
M-2026-002 | C-2026-002 | ○○デザイン事務所 | 要確認 | 要 | 不要 | 部署確認中 | 2026-07-15 | 佐藤 | 2026-07-01 | 51 |  | 対応完了数 | 0
M-2026-003 | C-2026-003 | △△合同会社 | 要確認 | 要 | 不要 | 契約書修正中 | 2026-08-31 | 田中 | 2026-08-15 | 98 |  | 対応完了率 | 0%
[12 empty] | 期限超過案件数 | 0
[12 empty] | 未確認案件数 | 0
[12 empty] | 取適法要件数 | 1
[12 empty] | フリーランス要件数 | 2
[12 empty] | 個人情報要件数 | 1
Formulas:
対応期限までの日数 = IF([対応期限]="","",[対応期限]-TODAY())
期限超過フラグ = IF(AND([対応期限]<>"",[対応期限]<TODAY(),[全体ステータス]<>"対応完了"),"超過","")

## 2.法令別確認
法令別確認
案件ごとに3法の適用判定と対応事項を整理します。
管理ID | 取適法判定 | 取適法対応事項 | フリーランス保護法判定 | フリーランス保護法対応事項 | 個人情報保護法判定 | 個人情報保護法対応事項 | 関連法令 | 備考
M-2026-001 | 委託事業者該当 | 発注書面整備、支払期日見直し | 非適用 | - | 委託先監督要 | 覚書整備、安全管理措置確認 | 独占禁止法
M-2026-002 | 要確認 | 従業員基準確認 | 適用 | 取引条件明示書面整備、報酬支払期日見直し | 委託先監督不要 | - | 著作権法 | 個人事業主
M-2026-003 | 要確認 | 受託者従業員数の確認 | 適用 | 取引条件明示、ハラスメント体制 | 委託先監督不要 | - |  | 代表者1名法人

## 3.契約書修正管理
契約書修正管理
契約書の修正論点・協議状況・完了日を管理します。
管理ID | 対象契約書 | 修正必要箇所 | 修正案作成状況 | 相手方協議状況 | 修正完了日 | 修正版管理番号 | 契約書修正要否フラグ
M-2026-001 | 業務委託契約書 | 支払期日、個人情報取扱い条項 | 作成中 | 未着手 |  | v1 | 要対応
M-2026-002 | 業務委託契約書、覚書 | 取引条件明示、解除予告 | 完了 | 協議中 |  | v2 | 完了
M-2026-003 | 業務委託契約書 | 取引条件明示、報酬支払期日 | 未着手 | 未着手 |  | - | 要対応

## 4.書面交付管理
書面交付・条件明示管理
発注書面・取引条件明示書面の整備状況を管理します。
管理ID | 発注書面整備状況 | 取引条件明示書面整備状況 | 電磁的方法での明示 | 明示事項の充足 | 運用開始日 | 書面交付確認要否
M-2026-001 | 整備済 | 整備済 | 有 | 充足 | 2026-06-01 | 完了
M-2026-002 | 整備中 | 整備中 | 無 | 不足 | 2026-07-01 | 要対応
M-2026-003 | 未整備 | 未整備 | 無 | 要確認 | 2026-09-01 | 要対応

## 5.個人情報委託先管理
個人情報委託先管理
個人情報を扱う委託先の監督運用と確認サイクルを管理します。
管理ID | 取扱う情報の種類 | 取扱件数 | 要配慮個人情報の有無 | 個人情報取扱い覚書 | 安全管理措置確認 | 定期確認の頻度 | 最終確認日 | 次回確認日 | 次回確認までの日数
M-2026-001 | 顧客氏名・連絡先・取引履歴 | 5000 | 無 | 有 | 一部 | 半期 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 129
M-2026-002 | - | 0 | 無 | 無 | 未確認 | -
M-2026-003 | - | 0 | 無 | 無 | 未確認 | -
Formulas:
次回確認までの日数 = IF([次回確認日]="","",[次回確認日]-TODAY())

## 6.担当部署確認
担当部署確認
関係部署への確認状況を一覧で管理します。
管理ID | 営業部 | 事業部 | 購買 | 経理 | 情シス | 人事 | 個人情報保護担当 | 未了件数
M-2026-001 | 完了 | 完了 | 完了 | 待ち | 完了 | 未依頼 | 完了 | 2
M-2026-002 | 完了 | 完了 | 待ち | 待ち | 未依頼 | 完了 | 未依頼 | 4
M-2026-003 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了 | 完了 | 0

## 7.対応履歴
対応履歴
案件ごとの対応経緯を時系列で記録します。
管理ID | 履歴日付 | 対応内容 | 担当者 | ステータス変更 | 添付・関連書類
M-2026-001 | 2026-05-01 | 案件登録、初回情報収集 | 田中 | 未確認→一次確認中 | 契約書ドラフト
M-2026-001 | 2026-05-15 | 取適法・個人情報の関係法令確認 | 田中 | 一次確認中→法令適用確認中 | 3法横断チェックリスト
M-2026-002 | 2026-05-02 | 相手方属性確認、フリーランス保護法該当判定 | 佐藤 | 未確認→法令適用確認中 | フリーランス確認シート
M-2026-002 | 2026-05-20 | 事業部・購買へ確認依頼送付 | 佐藤 | 法令適用確認中→部署確認中 | 確認依頼メール
M-2026-003 | 2026-05-03 | 案件登録、再委託の有無確認 | 田中 | 未確認→契約書修正中 | 契約書ドラフト、修正案

## 8.ステータス一覧
ステータス一覧
対応の進捗段階のマスタです。
ステータス | 意味 | 次に行うこと
未確認 | 着手前 | 担当割当
一次確認中 | 基本整理段階 | 相手方属性確認
法令適用確認中 | 関係法令特定中 | 3法横断チェック
部署確認中 | 部署照会中 | 督促
契約書修正中 | 条項見直し中 | 修正案レビュー
書面整備中 | 発注書等整備中 | テンプレ整備
個人情報確認中 | 取扱有無確認中 | 事業部確認
委託先管理確認中 | 監督運用確認中 | 定期確認
対応不要 | 適用なし判断 | 理由記録
対応完了 | 対応すべて完了 | ファイリング
継続ウォッチ | 観察継続 | 次回日設定

## 9.使い方
取適法・フリーランス・個人情報対応管理表 使い方
【ステップ】
1. シート1（対応管理一覧）に対応案件を登録します。
2. シート2〜7で、管理IDを基準に各観点の対応状況を記録します。
3. シート8のステータスを参考に、全体ステータスを更新します。
4. 対応履歴（シート7）には、状態変更を時系列で残します。
5. 月次・四半期で全体の対応完了率を確認します。
【自動計算される項目】
・シート1 L列：対応期限までの日数
・シート1 M列：期限超過フラグ（期限を過ぎて未完了の案件を赤表示）
・シート1 サマリー：全案件数、対応完了率、期限超過案件数 等
・シート3 H列：契約書修正要否フラグ
・シート4 G列：書面交付確認要否
・シート5 J列：次回確認までの日数
・シート6 I列：部署確認未了件数
【活用される数式の例】
・全案件数：=COUNTA('1.対応管理一覧'!A5:A34)
・対応完了率：=COUNTIF('1.対応管理一覧'!G5:G34,"対応完了")/COUNTA('1.対応管理一覧'!A5:A34)
・期限超過案件数：=COUNTIF('1.対応管理一覧'!L5:L34,"超過")
・部署確認未了件数：シート6のI列で自動集計
【運用ルール】
・編集者：法務担当者
・更新頻度：随時／月次レビュー
・保管：社内規程に従う
・参考資料：「外部委託3法横断チェックリスト」PDF、「委託先・フリーランス取引確認表」Excelも併用してください
【免責事項】
本管理表は一般的な法務実務の整理を目的とした参考様式であり、個別具体的な法律判断や法令適用の判断を行うものではありません。実際の運用にあたっては社内規程と整合させ、必要に応じて弁護士その他専門家にご相談ください。
© Legal GPT https://legal-gpt.com