## 整備ロードマップ
法務実務整備ロードマップ
ひとり法務・少人数法務が5領域を順番に整えていくための進捗管理シート
Step | 領域 | 整える内容 | 担当者 | 開始予定日 | 完了予定日 | 進捗率 | 状態 | 備考
1 | 契約管理 | 契約台帳の整備（契約名・終了日・自動更新・解約通知期限） | 法務 田中 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | 60% | 進行中 | 既存Excelを台帳に変換中
2 | 法務依頼受付 | 法務依頼前チェックリストの社内展開 | 法務 田中 | 2026-08-01 | 2026-09-15 | 20% | 進行中 | 事業部向け説明会を予定
3 | 法改正対応 | 法改正初動チェックリストと部署確認フロー整備 | 法務 田中 | 2026-09-16 | 2026-10-31 | 0% | 未着手
4 | AI入力前確認 | AI入力前チェックリストと判断基準の社内周知 | 法務 田中 | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 0% | 未着手 | 情シスとの調整が必要
5 | ハラスメント初動対応 | 相談受付フロー・初動対応チェックリスト整備 | 法務 田中 | 2027-01-06 | 2027-02-28 | 0% | 未着手 | 人事との合同整備
サマリー
指標 | 値 | 説明
整備完了率 | 0% | 完了ステップ÷全ステップ
進行中ステップ数 | 2 | 進行中の数
未着手ステップ数 | 3 | 未着手の数
次に整えるべき領域 | 法改正対応 | 最初の未着手領域
平均進捗率 | 16% | 5領域の平均進捗

## 5大チェックリスト進捗
5大チェックリスト進捗
各チェックリストの整備進捗を、項目数ベースで把握するシート
チェックリスト名 | 必要項目数 | 整備済み項目数 | 進捗率 | 最終更新日 | 経過日数 | 次回見直し日 | ツール化検討フラグ | プロンプト集検討フラグ
契約台帳チェックリスト | 9 | 6 | 66.67% | 2026-05-20 | 6 | 2026-08-20 | 不要 | 検討中
法務依頼前チェックリスト | 9 | 3 | 33.33% | 2026-05-22 | 4 | 2026-08-22 | 不要 | 検討中
法改正初動チェックリスト | 10 | 0 | 0% | 2026-05-01 | 25 | 2026-08-01 | 不要 | 不要
AI入力前チェックリスト | 6 | 0 | 0% | 2026-05-01 | 25 | 2026-08-01 | 検討中 | 不要
ハラスメント初動対応チェックリスト | 6 | 0 | 0% | 2026-05-01 | 25 | 2026-08-01 | 不要 | 不要
優先度自動判定
チェックリスト名 | 進捗率 | 優先度 | 推奨アクション
契約台帳チェックリスト | 66.67% | 中 | 継続整備
法務依頼前チェックリスト | 33.33% | 高 | 優先的に着手
法改正初動チェックリスト | 0% | 高 | 優先的に着手
AI入力前チェックリスト | 0% | 高 | 優先的に着手
ハラスメント初動対応チェックリスト | 0% | 高 | 優先的に着手
Formulas:
経過日数 = TODAY()-[最終更新日]

## 契約管理
契約管理台帳
契約名・相手方・終了日・自動更新・解約通知期限を一元管理
契約No. | 契約名 | 相手方 | 契約締結日 | 契約終了日 | 自動更新 | 解約通知期限 | 通知期限日 | 担当部署 | ステータス | 保管場所
2026-001 | 業務委託契約 | 株式会社○○ | 2026-04-01 | 2027-03-31 | あり | 終了日の90日前 | 2026-12-31 | 営業1課 | 締結済 | 共有/2026/契約/001
2026-002 | NDA（秘密保持契約） | △△商事株式会社 | 2026-04-15 | 2028-04-14 | なし | 満了 | 2028-04-14 | 購買部 | 締結済 | 共有/2026/契約/002
2026-003 | システム保守契約 | ◇◇システムズ | 2026-05-01 | 2027-04-30 | あり | 終了日の60日前 | 2027-03-01 | 情シス | 締結済 | 共有/2026/契約/003
期限アラート（通知期限まで30日以内）
契約No. | 契約名 | 相手方 | 通知期限日 | 通知期限までの日数 | アラート
2026-001 | 業務委託契約 | 株式会社○○ | 2026-12-31 | 219
2026-002 | NDA（秘密保持契約） | △△商事株式会社 | 2028-04-14 | 689
2026-003 | システム保守契約 | ◇◇システムズ | 2027-03-01 | 279
Formulas:
通知期限日 = [契約終了日]-90
通知期限日 = [契約終了日]

## 法務依頼受付
法務依頼受付管理
依頼受付から回答までの状況を案件単位で管理
受付No. | 受付日 | 依頼者 | 契約目的 | 取引背景 | 希望回答日 | 添付資料 | 法務に見てほしい点 | 緊急度 | 状態 | 回答日 | 対応日数
R-2026-001 | 2026-05-20 | 営業1課 山田 | 新規取引先との業務委託 | 既存案件から拡大 | 2026-05-27 | 契約書ドラフト・先方修正案 | 損害賠償上限 | 中 | 回答済 | 2026-05-26 | 6
R-2026-002 | 2026-05-22 | 購買部 佐藤 | 原材料調達契約 | 既存サプライヤーの追加 | 2026-06-05 | 契約書ドラフト | 解約条項 | 低 | 対応中
R-2026-003 | 2026-05-25 | 情シス 鈴木 | クラウドサービス利用契約 | SaaS切替 | 2026-06-01 | 利用規約・SLA | データ取扱い | 高 | 対応中
SLA達成状況
受付No. | 希望回答日 | 回答日 | SLA達成
R-2026-001 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | ○
R-2026-002 | 2026-06-05 | 0 | 対応中
R-2026-003 | 2026-06-01 | 0 | 対応中

## 法改正対応
法改正対応管理
法改正情報を見つけてから社内対応完了までを管理
法令名 | 公布日 | 施行日 | 対象部署 | 対応要否 | 規程改定要否 | 契約書改定要否 | 社内周知方法 | 担当者 | 対応期限 | 状態 | 施行日まで日数
フリーランス保護法 | 2023-05-12 | 2024-11-01 | 人事・経理・調達 | 要 | 要 | 要 | 全社メール＋研修 | 法務 田中 | 2024-10-15 | 完了 | -571
労働基準法 一部改正 | 2026-03-15 | 2027-04-01 | 人事・労務 | 要 | 要 | 不要 | 人事から周知 | 法務 田中 | 2027-03-01 | 対応中 | 310
個人情報保護法 ガイドライン改定 | 2026-04-20 | 2026-10-01 | 全社 | 要 | 不要 | 不要 | 全社研修 | 法務 田中 | 2026-09-15 | 対応中 | 128
期限アラート（対応期限まで30日以内）
法令名 | 対応期限 | 期限まで日数 | アラート
フリーランス保護法 | 2024-10-15 | -588
労働基準法 一部改正 | 2027-03-01 | 279
個人情報保護法 ガイドライン改定 | 2026-09-15 | 112
Formulas:
施行日まで日数 = [施行日]-TODAY()

## AI入力前確認
AI入力前確認管理
AIサービス入力前の情報確認・マスキング要否判定
確認No. | 確認日 | 入力予定資料 | 利用予定AI | 個人情報 | 営業秘密 | 未公表情報 | 契約金額 | 相手方名 | マスキング要否 | 判断
A-2026-001 | 2026-05-20 | 契約書ドラフト | ChatGPT Enterprise | 無 | 有 | 無 | 有 | 有 | 要 | マスキングのうえ入力
A-2026-002 | 2026-05-21 | NDAレビュー依頼 | Claude (Anthropic) | 無 | 有 | 無 | 無 | 有 | 要 | マスキングのうえ入力
A-2026-003 | 2026-05-22 | 社内議事録 | ChatGPT Enterprise | 有 | 無 | 有 | 無 | 無 | 要 | 入力中止

## ハラスメント初動対応
ハラスメント初動対応管理
相談受付直後の記録項目を管理。機密性が高いためシート保護を推奨。
※ 本シートは機密情報を含みます。アクセス権限を限定し、必要に応じてパスワード保護してください。
受付No. | 受付日時 | 受付者 | 相談者の希望 | 緊急性 | 二次被害リスク | 証拠の有無 | エスカレーション先 | 次回対応 | 状態
H-2026-001 | 2026-05-20 14:00 | 人事 佐藤 | 事実確認 | 中 | 中 | あり | 人事部長 | 証拠保全依頼 | 対応中

## LegalOSシリーズ選び方
LegalOSシリーズ選び方
自社課題に対応するLegalOSシリーズを整理
商品名 | 自社課題該当 | 想定利用シーン | 関連無料チェックリスト | 検討優先度 | 検討メモ | ツール化検討フラグ
LegalOS | 要検討 | 契約受付・レビュー・承認・証跡 | 契約台帳・法務依頼前 | 中 | 契約件数が月20件超え見込み
LegalOS Inbox | 該当 | 法務依頼・契約相談・問い合わせ | 法務依頼前・法務相談受付 | 高 | 依頼が散在 | 検討必要
LegalOS 法律相談 | 該当 | 過去相談・回答メモの検索 | 法務相談受付・法務回答メモ | 高 | 過去回答を探せない | 検討必要
LegalOS 契約書一発整形 | 該当 | 契約書体裁整理 | 契約レビュー前体裁 | 中 | 体裁修正に時間
LegalOS マスキング | 該当 | AI入力前・社外共有前の伏せ処理 | AI入力前 | 高 | マスキング作業が手作業 | 検討必要
LegalOS 法改正アラート | 要検討 | 法改正情報の継続ウォッチ | 法改正初動 | 低 | 官報チェックが属人化
LegalOS 印紙税判定 | 非該当 | 契約類型ごとの印紙税要否 | 契約台帳 | 低

## プロンプト集選び方
プロンプト集選び方
自社課題に対応する法務AIプロンプト集を整理
プロンプト集名 | 自社課題該当 | 想定利用シーン | 関連無料チェックリスト | 検討優先度 | 検討メモ | プロンプト集検討フラグ
法務AIプロンプト集100選 | 該当 | 契約・相談・法改正全般 | 5大チェックリスト全般 | 高 | AIの型を持ちたい | 検討必要
契約書AIレビュー プロンプト集 | 該当 | 契約レビュー観点整理 | 法務依頼前・AIレビュー準備 | 高 | レビュー件数増加中 | 検討必要
法改正対応プロンプト集 | 要検討 | 法改正影響整理 | 法改正初動 | 中
営業秘密管理AIプロンプト集 | 非該当 | 営業秘密の整理・規程文案 | 営業秘密管理 | 低
個人情報保護法プロンプト集 | 要検討 | 個人情報取扱いの整理 | AI入力前・外部委託管理 | 中
ハラスメントセット | 非該当 | ハラ相談対応・研修・規程 | ハラスメント初動対応 | 低
カスハラ対応AIプロンプト集 | 非該当 | カスハラ記録・現場説明 | カスハラ記録 | 低
取適法・フリーランス・個人情報セット | 要検討 | 外部委託管理3法 | 外部委託管理 | 中

## 使い方
本ファイルの使い方
シート名 | 使い方 | 更新タイミング
1. 整備ロードマップ | 5領域の整備順を管理。状態を「未着手／進行中／完了」で更新する。 | 月1回
2. 5大チェックリスト進捗 | 各チェックリストの項目数ベースで進捗を可視化。最終更新日を入れると経過日数が自動計算。 | 月1回
3. 契約管理 | 契約を1件1行で記録。自動更新「あり」の場合、通知期限日が終了日からの自動計算（90日／60日）に対応。 | 随時
4. 法務依頼受付 | 法務依頼を案件単位で記録。回答日を入れるとSLA達成判定が自動計算。 | 随時
5. 法改正対応 | 法改正情報を1件1行で管理。施行日まで日数・対応期限アラートを自動表示。 | 随時
6. AI入力前確認 | 入力予定資料の情報種別を選択するとマスキング要否を自動判定。 | 随時
7. ハラスメント初動対応 | 相談受付時の記録を残す。機密性が高いため、シート保護とアクセス権限制御を推奨。 | 随時
8. LegalOSシリーズ選び方 | 自社課題への該当度と優先度から、検討すべき商品を整理。 | 四半期に1回
9. プロンプト集選び方 | 自社課題への該当度と優先度から、検討すべきプロンプト集を整理。 | 四半期に1回
10. 使い方 | 本シート。運用ガイダンス。 | 随時更新
見直し頻度の推奨
対象 | 頻度 | 目的
整備ロードマップ | 月1回（月初） | 進捗が遅れている領域の特定
5大チェックリスト進捗 | 月1回 | 項目数ベースで定量把握
契約管理 | 随時（契約締結・更新時） | 通知期限の前倒し確認
法務依頼受付 | 随時（依頼受付時） | 対応中案件の見える化
法改正対応 | 随時（情報収集時） | 施行日前倒しで動く
AI入力前確認 | AI利用前 都度 | 情報漏えい防止
ハラスメント初動対応 | 相談発生時 | 初動の記録
LegalOS/プロンプト集選び方 | 四半期に1回 | 課題の変化を反映
免責事項
本ファイルは、一般的な法務・総務・管理部門実務の整理を目的とした参考資料であり、個別具体的な法律判断、契約レビュー、法令適用、労務対応、ハラスメント該当性、個人情報・営業秘密の取扱い、AIサービス利用可否の判断を行うものではありません。実際の契約管理、法務相談対応、法改正対応、AI利用、ハラスメント対応、社外共有、ツール導入判断にあたっては、契約書本文、関連資料、法令、ガイドライン、社内規程、業務実態、利用するサービスの規約等を確認し、必要に応じて弁護士、社会保険労務士、情報システム部門、個人情報保護担当その他専門家に相談してください。