## 1_就業規則改定確認
就業規則改定確認
改定対象の条項ごとに、改定要否・担当・対応期限・ステータスを管理します。
ID | 改正論点 | 対象条項 | 改定要否 | 改定内容案 | 担当部署 | 担当者 | 施行日 | 対応期限 | 残日数 | 期限超過 | 対応ステータス | 完了日 | 備考
RC-001 | 勤務間インターバル義務化 | 第○条 労働時間 | 要 | 終業から次の始業まで11時間の休息時間を確保 | 労務 | 山田 | 2027-04-01 | 2027-02-01 | 252 |  | 規程改定中
RC-002 | 連続勤務上限規制 | 第○条 休日 | 要 | 14日以上の連続勤務を禁止する条項を追加 | 労務 | 山田 | 2027-04-01 | 2027-02-01 | 252 |  | 影響範囲整理中
RC-003 | 法定休日の特定 | 第○条 休日 | 要 | 「法定休日は日曜日とする」など特定条項を追加 | 労務 | 山田 | 2027-04-01 | 2027-02-01 | 252 |  | 労務確認中
RC-004 | 部分的フレックスタイム制 | 第○条 労働時間 | 判断保留 | テレワーク日のみフレックス導入の検討 | 人事 | 佐藤 | 2027-04-01 | 2027-02-01 | 252 |  | 一次確認中
RC-005 | 年次有給休暇 賃金算定方式 | 第○条 賃金 | 要 | 通常賃金方式への一本化検討 | 労務 | 鈴木 | 2027-04-01 | 2027-02-01 | 252 |  | 法務確認中
Formulas:
残日数 = IF([対応期限]="","",[対応期限]-TODAY())
期限超過 = IF([対応期限]="","",IF([対応期限]<TODAY(),"超過",""))

## 2_関連規程確認
関連規程確認
就業規則以外の関連規程（賃金規程・育介規程・テレワーク規程など）の改定要否を整理します。
ID | 関連規程名 | 改定要否 | 改定対象条項 | 改定理由 | 担当部署 | 担当者 | 対応期限 | 対応ステータス | 完了日 | 備考
RR-001 | 賃金規程 | 要 | 第○条 割増賃金 | 有給賃金算定方式の見直し | 労務,経理 | 鈴木 | 2027-02-01 | 法務確認中
RR-002 | 育児介護規程 | 判断保留 | 第○条 短時間勤務 | 所定外労働免除との整合確認 | 人事 | 佐藤 | 2027-02-01 | 一次確認中
RR-003 | テレワーク規程 | 要 | 第○条 労働時間 | 部分的フレックス導入時の整備 | 労務,情シス | 田中 | 2027-02-01 | 影響範囲整理中
RR-004 | 時差出勤規程 | 不要 | - | 影響なしと判断 | 労務 | 田中 | - | 対応不要 | -

## 3_労働条件通知書確認
労働条件通知書・雇用契約書確認
労働条件通知書、雇用契約書、入社時資料など、従業員に交付する書面の見直し要否を整理します。
ID | 確認対象 | 見直し要否 | 影響項目 | 既存従業員対応 | 不利益変更該当性 | 担当者 | 対応期限 | 対応ステータス | 完了日 | 備考
LN-001 | 労働条件通知書フォーマット | 要 | 休日条項・休息時間条項 | 更新時に新版で交付 | 要検討 | 佐藤 | 2027-02-15 | 人事確認中
LN-002 | 雇用契約書（無期） | 要 | 労働時間条項 | 再締結を検討 | 要検討 | 佐藤 | 2027-02-15 | 法務確認中
LN-003 | 雇用契約書（有期） | 判断保留 | 更新時条項 | 次回更新時に対応 | 該当せず | 佐藤 | - | 一次確認中
LN-004 | 入社時説明資料 | 要 | 労働時間・休暇取得手順 | 次回入社者から適用 | 該当せず | 人事 | 2027-03-01 | 社内周知準備中
LN-005 | 管理職向けマニュアル | 要 | 承認フロー・相談対応 | 管理職全員に再配布 | 該当せず | 労務 | 2027-03-01 | 社内周知準備中

## 4_勤怠給与影響確認
勤怠管理・給与計算・システム影響確認
勤怠システム、給与計算、ワークフロー等への影響と改修要件を整理します。
ID | 対象システム | 影響内容 | 改修要否 | ベンダー連絡日 | 見積取得日 | 開発期間 | リリース予定日 | テスト完了日 | 対応ステータス | 担当者 | 備考
SY-001 | 勤怠システム | 11時間休息アラート追加 | 要 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 3か月 | 2027-02-01 | 2027-03-15 | システム改修確認中 | 田中
SY-002 | 勤怠システム | 14日連続勤務判定機能 | 要 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2か月 | 2027-02-01 | 2027-03-15 | システム改修確認中 | 田中
SY-003 | 給与計算システム | 有給賃金算定ロジック変更 | 要 | 2026-10-15 | 2026-11-15 | 2か月 | 2027-02-15 | 2027-03-15 | 情シス確認中 | 田中
SY-004 | ワークフロー | 休日労働申請区分変更 | 要 | 2026-11-01 | - | 1か月 | 2027-03-01 | 2027-03-20 | 一次確認中 | 田中
SY-005 | テレワーク勤怠運用 | 打刻ルール・休息判定 | 要 | 2026-11-01 | - | - | 2027-03-01 | - | 影響範囲整理中 | 田中

## 5_社内周知管理
社内周知・説明会管理
従業員・管理職向けの周知活動を管理します。
ID | 周知対象 | 周知手段 | 周知内容 | 周知予定日 | 実施日 | 担当者 | 完了確認 | 備考
CM-001 | 全従業員 | 全社メール | 改正概要・適用日・申請変更点 | 2027-02-15 |  | 佐藤 | 未完了
CM-002 | 全従業員 | イントラ掲示 | FAQ・規程改定要旨 | 2027-02-15 |  | 佐藤 | 未完了
CM-003 | 管理職 | 説明会 | 承認フロー変更・部下対応 | 2027-02-20 |  | 労務 | 未完了
CM-004 | 対象部署のみ | 個別書面交付 | 労働条件通知書再交付 | 2027-03-01 |  | 人事 | 未完了
CM-005 | 新規入社者 | 入社時説明 | 改正後の労働条件 | 2027-04-01 |  | 人事 | 未完了 | 通年運用

## 6_ステータス一覧
対応状況サマリー
各シートの対応状況を自動集計します。元データを更新すれば再計算されます。
■ 就業規則改定確認シート
ステータス | 件数 | 完了率
未確認 | 0 | 0%
一次確認中 | 1 | 20%
影響範囲整理中 | 1 | 20%
人事確認中 | 0 | 0%
労務確認中 | 1 | 20%
法務確認中 | 1 | 20%
情シス確認中 | 0 | 0%
規程改定中 | 1 | 20%
システム改修確認中 | 0 | 0%
社内周知準備中 | 0 | 0%
外部専門家確認中 | 0 | 0%
対応不要 | 0 | 0%
対応完了 | 0 | 0%
継続ウォッチ | 0 | 0%
合計 | 5 | 0%
■ 社内周知管理
指標 | 値
周知タスク総数 | 5
完了件数 | 0
完了率 | 0%
■ システム改修
指標 | 値
改修要件総数 | 5
完了件数 | 0
改修完了率 | 0%
■ アラート
期限超過の規程改定タスク数 | 0

## 7_使い方
就業規則改定要否チェックリスト 使い方
このファイルの使い方と各シートの記入順序を説明します。
1. ファイルの目的
労働基準法改正対応において、就業規則・関連規程・労働条件通知書・勤怠/給与システム・社内周知の各タスクを一元管理するための管理表です。
2. シート構成
シート名 | 内容
1_就業規則改定確認 | 改定論点ごとに改定要否・担当・期限・ステータスを管理
2_関連規程確認 | 賃金規程・育介規程・テレワーク規程などの確認
3_労働条件通知書確認 | 従業員に交付する書面の見直し管理
4_勤怠給与影響確認 | 勤怠/給与/ワークフロー等のシステム改修管理
5_社内周知管理 | 周知活動（メール・説明会・掲示等）の管理
6_ステータス一覧 | 各シートからの自動集計サマリー
7_使い方 | 本シート
3. 推奨記入順序
Step 1 | 法改正情報の概要を整理 (改正論点を 1_就業規則改定確認 に列挙)
Step 2 | 関連規程の波及確認 (2_関連規程確認)
Step 3 | 書面/契約の見直し確認 (3_労働条件通知書確認)
Step 4 | システム改修の要件確認 (4_勤怠給与影響確認)
Step 5 | 周知計画策定 (5_社内周知管理)
Step 6 | 6_ステータス一覧 で進捗を月次レビュー
4. 数式の意味
'=I5-TODAY() | 対応期限までの残日数 (1_就業規則改定確認 J列)
'=IF(I5<TODAY(),"超過","") | 期限超過の自動判定 (1_就業規則改定確認 K列)
'=COUNTIF(...) | 各ステータスの件数集計 (6_ステータス一覧)
'=B25/B24 | 完了率の計算 (6_ステータス一覧)
5. ステータスの定義
未確認 | 改正情報を入手したが、まだ社内検討に入っていない
一次確認中 | 法務または人事で概要のみ把握中
影響範囲整理中 | 就業規則・契約書・システム等への影響を洗い出し中
人事確認中 / 労務確認中 | 各部署で詳細確認中
法務確認中 | 規程改定案・契約への影響を法務で確認中
情シス確認中 | 勤怠・給与・ワークフローシステム改修の要否を確認中
規程改定中 | 就業規則・賃金規程の改定作業中
社内周知準備中 | 従業員向け説明文・FAQ・説明会を準備中
外部専門家確認中 | 社労士・弁護士へ確認依頼中
対応不要 | 影響なしと判断された項目
対応完了 | 規程改定・周知・システム改修が完了
継続ウォッチ | 改正方向性が示されたが、施行・適用前で継続観察中
6. 注意事項
本ファイルは社内管理の参考様式であり、個別の法律判断を行うものではありません。
実際の対応にあたっては、法令本文・政省令・告示・ガイドライン・行政資料を確認し、必要に応じて社会保険労務士・弁護士に相談してください。
提供 | Legal GPT (legal-gpt.com)
バージョン | v1.0 / 2026年5月